## Backlog
Issue_ID | Summary | Epic_Name | Issue_Type | Priority | Story_Points | Status | Developer_Seniority | Sprint_ID
JIRA-101 | Tek tıkla ödeme entegrasyonu | Ödeme Sistemleri | Story | High | 8 | Done | Senior | S-01
JIRA-102 | Sepette fiyat hesaplama hatası | Ödeme Sistemleri | Bug | Highest | 3 | Done | Junior | S-01
JIRA-103 | Mobil uygulama login hızı | Performans | Story | Medium | 5 | In Progress | Mid-Level | S-02
JIRA-104 | Arama sonuçlarında filtreleme | Arama Deneyimi | Story | High | 13 | Done | Senior | S-01
JIRA-105 | Dark mode arayüzü | Kullanıcı Paneli | Task | Low | 2 | To Do | Junior | S-03
JIRA-106 | Üyelik sözleşmesi popup | Mevzuat | Task | Medium | 1 | Done | Junior | S-01
JIRA-107 | Ürün yorumları listeleme | Sosyal Kanallar | Story | Medium | 5 | Done | Mid-Level | S-02
JIRA-108 | Kredi kartı maskeleme bug | Güvenlik | Bug | High | 3 | Done | Senior | S-02

## Sprints
Sprint_ID | Sprint_Name | Start_Date | End_Date | Planned_Velocity | Completed_Velocity | Total_Bugs
S-01 | Sprint 1 - Alpha | 2024-01-01 | 2024-01-14 | 30 | 25 | 4
S-02 | Sprint 2 - Beta | 2024-01-15 | 2024-01-28 | 35 | 32 | 2
S-03 | Sprint 3 - Gamma | 2024-01-29 | 2024-02-11 | 32 | 15 | 6

## Impact
Epic_Name | Release_Date | Conversion_Rate_Change | CSAT_Score (1-5) | ROI_Value
Ödeme Sistemleri | 2024-01-20 | +2.5% | 2026-08-04 | High
Arama Deneyimi | 2024-01-25 | +1.2% | 2026-02-04 | Medium
Güvenlik | 2024-02-01 | 0.0% | 2026-05-04 | Low